## Hoja1
|  |  | NOVIEMBRE | [11 empty] | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO
|  |  | W47 |  |  |  | W48 | [6 empty] | W49 | [6 empty] | W50 | [6 empty] | W51 | [6 empty] | W52 | [6 empty] | W53/ W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3
|  |  | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
| RESPONSABLE |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
CHALLENGE ON CORPORATIVO | JAIRO | APP | bar: W48 L 23 to W49 D 6
| SANDY | PAUTA | bar: W47 S 21 to W49 D 6
| ESTEFANIA | GANADORES | bar: W50 J 10
APP NAVIDAD MOBILE | ALEJANDRA | DISEÑO | bar: W48 L 23 to W48 M 25
| ALEJANDRA | CAMBIOS | bar: W48 J 26
| JAIRO | DESARROLLO | bar: W48 V 27; W49 L 30 to W49 V 4; W50 L 7 to W50 V 11; W51 L 14
| MA PAZ | EXPECTATIVA | bar: W50 S 12 to W51 L 14
AL AIRE | bar: W51 M 15 to W3 L 11
| MA PAZ | GANADORES | bar: W3 V 15
BLUE CHRISTMAS CORPORATIVO | ALEJANDRA | DISEÑO KEY VISUAL | bar: W47 V 20; W48 J 26
| ALEJANDRA | CAMBIOS
| ALEJANDRA | DISEÑO INTERFACES | bar: W48 V 27; W49 L 30 to W49 M 1
| BYRON | DESARROLLO | bar: W49 M 2 to W49 V 4; W50 L 7 to W50 V 11
| SANDY | PAUTA | bar: W51 L 14 to W2 D 10
APP | bar: W51 L 14 to W2 D 10
| ESTEFANIA | GANADORES | bar: W51 M 16; W51 D 20; W52 M 22; W52 J 24; W52 S 26; W53/ W1 L 28; W53/ W1 V 1; W2 M 5; W2 D 10